滑农〔2019〕122号

滑县农业农村局

关于印发《滑县2019年动物防疫等补助经费实施方案》的通   知

各乡镇（街道）农业服务中心、产业聚集区农村事务科，局属各科室：

按照《河南省财政厅、河南省农业农村厅关于下达2018年关于提前下达2019年部分动物防疫等补助经费预算的通知》（豫财农〔2018〕156号）、《河南省财政厅 河南省畜牧局关于下达2019年动物防疫等补助经费的通知》（豫财农〔2019〕14号）及《河南省财政厅、河南省畜牧局关于下达财政2019年动物防疫等补助经费（第二批）的通知》（豫财农〔2019〕42号）文件精神，县农业农村局制定了《滑县2019年动物防疫等补助经费实施方案》，现印发给你们，请认真执行。

2019年9月10日

滑县2019年动物防疫等补助经费

实施方案

为贯彻落实动物疫病防控财政支持政策，进一步加强动物疫病防治工作，提高资金使用效率，根据《河南省财政厅、河南省农业农村厅关于下达2018年关于提前下达2019年部分动物防疫等补助经费预算的通知》（豫财农〔2018〕156号）、《河南省财政厅、河南省畜牧局关于下达2019年动物防疫等补助经费的通知》（豫财农〔2019〕14号）及《河南省财政厅、河南省畜牧局关于下达财政2019年动物防疫等补助经费（第二批）的通知》（豫财农〔2019〕42号）文件文件要求，按照我县任务清单和绩效目标，现结合实际，制定滑县动物防疫等补助经费实施方案如下：

一、补助的主要内容

（一）强制免疫补助。主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫疫苗的统一采购、储存、注射（投喂）、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作，以及对开展基层动物防疫员培训和实施动物防疫服务等予以补助。

1.强制免疫疫苗的补助。

（1）补助畜禽种类和病种。口蹄疫：猪、牛、羊、骆驼和鹿等偶蹄动物。高致病性禽流感：鸡、鸭、鹅、鸽子、鹌鹑等家禽。小反刍兽疫：羊。布氏杆菌病：牛、羊等。

（2）购置疫苗经费补助。疫苗的购置采取会商制度，由县疫控中心负责按会商结果向河南省畜牧局公布的疫苗中标厂家，通过网上订购系统订购疫苗。疫苗经费按照2019年12月底实际疫苗购置使用数量、结合河南省招标价格据实核算，拨付供应疫苗厂家。

2.动物疫病防控技术培训经费补助。对参与重大动物疫病防控的工作人员、23个乡镇（街道）的防疫负责人及187名基层动物防疫员进行重大动物疫病防控技术、免疫操作、疫苗管理、档案管理等相关知识进行培训，夯实防疫基础、确保免疫质量。教室费、资料费、专家授课费、生活费等需补助经费1万元。

3.动物防疫员实施动物防疫服务劳务补助。防疫队伍建设按照防疫员招聘条件和4-6个自然村配备一名防疫员的标准，期间经过逐年考核，2019年全县共选聘187名防疫员，并对防疫员划定防疫责任区，实行目标责任管理，确保常年免疫密度保持在90%以上，抗体群体合格率70%以上。需补助经费110万元。

防疫劳务补助具体考核发放办法：一是集中免疫补助（2次）。每年春季和秋季集中防疫结束后，县畜牧局抽调人员按照事先公布的检查方案对23个乡镇（街道）进行考核验收。防疫员劳务补助发放办法与各乡镇实际使用疫苗数量、实际防疫户数和质量挂钩。二是补免补防劳务补助（2次）。每年7—8月和11月—12月，我县从原有187村级动物防疫员中抽取一批责任心强、业务精、素质高的防疫员组成一支强干的防疫队伍，对辖区内行政村庄的畜禽进行拉网式的补防，确保全县畜禽“应免尽免”，劳务补助发放办法与实际防疫数量和质量挂钩。把防疫员的劳务补助与防疫户数和防疫质量结合起来，多劳多得，少劳少得。防疫员劳务补助根据防疫员参加防疫天数计算出补助金额。

（二）开展免疫效果监测、疫情监测预警工作补助。全县布置一级监测点5个，二级监测点61个，涉及23个乡镇（街道）66个不同种类的规模场，需对高致病性禽流感、鸡新城疫、猪瘟、牲畜口蹄疫、小反刍、布病等主要动物疫病开展免疫效果监测，对抗体不合格的场户要及时下发通知并开展补免补防，以科学指导免疫工作。开展抗体监测需购置抗原、耗材、采集血样、实验仪器等需补助经费10万元。

- （三）强制扑杀和免疫应急死亡补助。国家在预防、控制和扑灭动物疫病过程中，对被强制捕杀和免疫应急死亡动物的所有者给予补偿。目前纳入我省强制捕杀和免疫应急死亡财政补助范围的疫病种类包括高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、布病、结核病、马鼻祖、马传贫和牲畜口蹄疫。

1.补助畜禽种类。口蹄疫：猪、牛、羊、骆驼和鹿等偶蹄动物。高致病性禽流感、H7N9流感：鸡、鸭、鹅、鸽子、鹌鹑等家禽。小反刍兽疫：羊。布病：牛、羊等。结核病：奶牛。马鼻疽、马传贫：马。

2.补助经费测算。强制捕杀财政补助经费根据实际捕杀数量和免疫应急死亡数量、补助测算标准、财政补助比例测算。免疫应急死亡财政补助经费根据实际免疫应急死亡数量、补助测算标准测算，转账发放。

（四）养殖环节病死猪无害化处理补助。该项补助资金，是由省畜牧局、省财政厅根据国家统计局公布的生猪饲养量和合理的生猪病死率、实际处理率测算我县无害化处理补助经费，包干下达滑县，主要用于养殖环节病死猪无害化处理支出。因此，我县将根据2018年度病死猪无害化处理数量及2019年补助资金额度确定补助范围、补助标准，并严格按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。监督所（执法大队）加强病死猪收集监管，确保病死猪处理到位，不发生大量丢弃现象。共需发放2018年3月-2019年2月养殖环节131519头病死猪无害化处理补助539.2279万元，其中上级补助资金341.9494万元，县级配套197.2785万元。

1.病死猪的登记、汇总、上报。按照属地管理的原则，由滑县畜牧兽医综合执法大队下辖7个中队分别对所属辖区的病死猪进行无害化处理数据的登记、造册、上报工作。各中队要真实填写《病死猪无害化处理情况统计表》、《病死猪无害化处理情况登记表》、《病死猪无害化处理交接单》，由养殖场（小区）负责人、监管人员共同签名。各执法中队将所属辖区上述资料核对无误后，连同照片复印件一同装订成册上报县畜牧兽医执法大队1份，各中队留档1份，同时上报电子版数据。县畜牧兽医执法大队负责对七个中队所报数据进行审核汇总，并上报省畜牧局及省财政厅。

2.补助发放方式。根据各中队提供养殖场、户的银行帐号，县执法大队统一按标准造册，由人财科协调银行统一将补助资金直接打入养殖场、户账户。

（五）无害化处理项目建设200万元。主要用于购置无害化处理设备。

- 在以上项目内容实施完毕后，结余资金统筹使用，主要用于疫苗冷链运输、疫苗保存、动物疫病防控用生物制品的监管等。

二、保障措施

（一）加强组织领导。为做好今年上级下达的重大动物疫病防控切块资金的使用工作，提高资金使用效率，农业农村局成立了以局长郑慧涛为组长、副局长董相平、张红庆为副组长、防检科、人财科、县疫控中心、县畜牧兽医执法大队、局纪检监察室负责人为成员的滑县2019年动物疫病防控资金实施领导小组，负责组织、协调、实施该项资金，确保财政支持政策落到实处。

（二）强化病死动物无害化处理工作和防疫工作监管。县动物卫生监督所要对全县病死动物收集、运输、销毁各环节要开展不定期监督检查，发现问题及时纠正，保障全县病死动物无害化处理工作有序规范运行。涉及病死动物无害化处理各环节的台帐和记录至少要保存三年。局防检科、县动物疫病预防控制中心要将疫苗管理和防疫员管理工作常态化、制度化，开展不定期抽查和每年春秋两次全面检查，检查要到乡、到防疫员，发现问题及时整改，确保疫苗不浪费，免疫密度达标，确保全县不发生重大动物疫情。

（三）建立监督机制。设立举报电话：0372—8112922，接受群众对防疫工作和病死猪无害化处理工作的监督。同时局纪检监察室全程参与，随时监督。

滑县农业农村局办公室                        2019年9月10日